## Détails1
Détails pou for Somme de Estimation - Qui : RAKOTO
Module | Nom page | Description | Type | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement | Qui | Status
Login | index.php | Création html | Affichage | 30 | 20 | 10 | 0.66667 | RAKOTO
Login | index.php | Design css | Affichage | 30 | 0 | 30 | 0 | RAKOTO
dashboard |  |  |  | 180 | 0 | 180 | 0 | RAKOTO
Login | traitement-login.php | fonctionnement login | Code intégration | 30 | 0 | 30 | 0 | RAKOTO

## Recap
Avancement | 75.69%
Qui | Somme de Estimation
Mandresy | 270
Miangaly | 95
Tendry | 105
(vide)
Total général | 470

## liste des taches
Ligne | Catégorie | Module | Nom page | Description | Type | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement | Qui | Status
| web | besoin | besoinController |  | controller | 30 | 30 | 0 | 100% | Mandresy | OK
| web |  | besoinRepository |  | fonction | 30 | 30 | 0 | 100% | Mandresy | OK
| web |  | formulaire_dons | form besoin | affichage | 30 | 20 | 10 | 66.67% | Miangaly | OK
0
| web | dons | donsController |  | controller | 30 | 20 | 10 | 66.67% | Mandresy | OK
| web |  | donsRepository |  | fonction | 30 | 20 | 10 | 66.67% | Mandresy | OK
| web |  | formulaire_dons | form dons | affichage | 15 | 15 | 0 | 100% | Miangaly | OK
0
| web | stock | stockController |  | controller | 30 | 20 | 10 | 66.67% | Mandresy | OK
| web |  | stockRepositoy |  | fonction | 45 | 40 | 5 | 88.89% | Mandresy | OK
| web |  | formulaire_stock | form stock | affichage | 20 | 15 | 5 | 75% | Miangaly | OK
0
| web | dashboard v1 | dashboardController |  | controller | 30 | 15 | 15 | 50% | Tendry | OK
| web |  | dashboardRepository |  | fonction | 45 | 35 | 10 | 77.78% | Tendry | OK
| web |  | dashboard | affichage besoin/dons | affichage | 30 | 25 | 5 | 83.33% | Tendry | OK
0
| web | achat | AchatController |  | controller | 30 | 20 | 10 | 66.67% | Mandresy | OK
| web |  | AchatRepository |  | fonction | 45 | 35 | 10 | 77.78% | Mandresy | OK
| web |  | achat |  | affichage | 30 | 20 | 10 | 66.67% | Miangaly | OK
0
0
| web | produit | ProduitController |  | Controller | 30 | 20 | 10 | 66.67% | Tendry | OK
| web |  | ProduitRepository |  | Fonction | 30 | 20 | 10 | 66.67% | Mandresy | OK
0
| web | categorie | CategorieController |  | controller | 30 | 20 | 10 | 66.67% | Miangaly | OK
| web |  | CategorieRepository |  | fonction | 30 | 20 | 10 | 66.67% | Mandresy | OK
0
| web | ville | VilleController |  | controller | 30 | 20 | 10 | 66.67% | Tendry | OK
| web |  | VilleRepositoy |  | fonction | 30 | 15 | 15 | 50% | Miangaly | OK
0
| web | dashboard v2 | dashboardController |  | controller | 30 | 20 | 10 | 66.67% | Tendry | OK
| web |  | dashboardRepository |  | fonction | 30 | 15 | 15 | 50% | Tendry | OK
| web |  | dashboard | affichage achat | affichage | 30 | 25 | 5 | 83.33% | Tendry | OK
0
| web | vente | VenteController |  | controller | 30 | 30 | 0 | 100% | Tendry | OK
| web |  | VenteRepository |  | fonction | 45 | 40 | 5 | 88.89% | Tendry | OK
| web |  | Vente |  | affichage | 20 | 15 | 5 | 75% | Tendry | OK
0
| web | design css | vente |  | css | 45 | 30 | 15 | 66.67% | Miangaly | OK
| web |  | achat |  | css | 50 | 40 | 10 | 80% | Miangaly | OK
| web |  | dashboard |  | css | 120 | 90 | 30 | 75% | Miangaly | OK
| web |  | formulaire_achat |  | css | 30 | 20 | 10 | 66.67% | Miangaly | OK
| web |  | formulaire_besoin |  | css | 30 | 20 | 10 | 66.67% | Miangaly | OK
| web |  | formulaire_dons |  | css | 30 | 20 | 10 | 66.67% | Tendry | OK
| web |  | formulaire_stock |  | css | 30 | 25 | 5 | 83.33% | Miangaly | OK
| web |  | recapitulation |  | css | 50 | 45 | 5 | 90% | Mandresy | OK
| web |  | reintialiser |  | css | 45 | 45 | 0 | 100% | Mandresy | OK
0
| DB | database | creation table |  | table | 120 | 90 | 30 | 75% | Tendry/Mandresy | OK
| DB |  | donne |  | donne | 15 | 10 | 5 | 66.67% | Tendry/Mandresy | OK
| web | header | header.php |  | affichage | 20 | 15 | 5 | 75% | Mandresy | OK
| web | footer | footer.php |  | affichage | 20 | 20 | 0 | 100% | Miangaly | OK

## avancement projet
estimation total | temps passé total | reste à faire total | avancement | dépassement
1440 | 1090 | 350 | 75.69% | 0%
|  | 5.8333 | heure

## detail
Ligne | Total | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28
1 | 20 |  | 20
2 | 0
3 | 10 | 20 | 10
4 | 0
5 | 0
6 | 0
7 | 0